## WBS
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | 12/15 ファイル操作関連のシーケンス図未作成
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-14
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
6 | PG一覧 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
機能実装
5 | ログイン | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 12/16 異常系の処理ができていないため完了していません。
6 | ログアウト | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | 12/16 5.ログイン機能の異常系処理が完了していないため、取り掛かれていません。
7 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 12/16 バリデーションが複数掛かっている項目のエラー表示に不具合あり未完了
8 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 12/16 ログイン時の認証情報(セッションのログインユーザ情報)が必要な部分は未検証。情報更新機能は実装完了
9 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
10 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
11 | アップロード(新規/更新) | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 |  | (12/15)ビューの作成が主でした。フォルダ名の表示方法や、複数のファイルのアップ・ダウンロードについて調査中です。 (12/16)アップロードされたファイルのパスやその取得方法の調査に時間を要しました。複数ファイルの扱いを引き続き調査。
12 | ダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15
13 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
14 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
15 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
16 | フォルダ・ファイル移動 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18
17 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-16 |  | (12/16)順序が逆になりましたが、ビューに一覧で表示するためにファイルパスを使用するためアップロード・ダウンロード機能より先に取り組み予定です。
18 | デザイン統一 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25
単体テスト
19 | テスト仕様書作成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 担当、テストの詳細スケジュールを決定
20 | 単体テスト実施 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-25