## 要件
【ファイルサーバ作成課題】
要件
ユーザ（ログイン）毎にアクセス権を設定できる
ファイルサーバを作成する
機能
①ユーザ（ログイン）毎にアクセス権（更新、変更）を設定でき、設定したアクセス権によってファイルサーバーの機能を制限する
②httpアップロード、ダウンロードができる
③デレクトリ情報を表示でき、カレントディレクトリの変更とその状態を維持できる。
④権限はMyBatisでDB（PostgreSQL）に保存できる
使用技術
Spring系のフレームワーク
MyBatis
PostgreSQL

## 設計
【概要設計】
実装機能
・ログイン機能
・ファイルのアップロード、ダウンロード機能
・ファイルの表示
・ユーザ登録、更新
・ユーザ権限変更、ユーザ削除
・フォルダ作成、削除
画面
①ログイン
②ユーザ登録/更新
③フォルダ/ファイル表示
④ユーザ管理 | [6 empty] | マスタ権限のみ
権限管理
フォルダ毎の権限管理ではなく、ユーザごとに下記ロールを割り当てる仕様とする
| ① | ② |  | ③ |  |  | ④
ロール | ログイン | ユーザ登録 | 自ユーザ更新 | アップロード | ダウンロード | フォルダ作成/削除 | ユーザ権限変更 | ユーザ削除
①マスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
②RW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
③R | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ×
※R:閲覧 W:更新
①ログイン
②ユーザ
登録/更新
③フォルダ/ファイル表示
④ユーザロール管理
ログインID未登録
ログイン成功

## スケジュール
全体スケジュール
★完了目標
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ファイルアップロード/ダウンロード実装方法調査
WBS作成(詳細スケジュール、担当決定)
プログラム作成
単体テスト
予備日
Note on P3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 藤田:健康診断
Note on Q3: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 石川:健康診断