## タイトル
QA台帳

## QA管理簿
No. | 起票日 | 依頼者名 | 関連する機能 | 疑問点 | 回答希望日 | 宛先 | 回答日 | 回答者名 | 回答内容 | 完了フラグ
1 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【想定実行環境】SQL実行環境について PostgresSQLⅢを想定しておりますが、SQL Serverに変更は必要でしょうか。 バージョン等も気になりますので変更が必要な場合はバージョンまでご教授お願い致します。 | 2020-09-11 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | PostgresSQLを使用する。 | 済
記入者は赤枠部分までの記入をお願い致します

## 環境
開発ツール | バージョン
Java | バージョン8（1.8.0_251）
pgAdmin | Ⅳ

## スケジュール
日付 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26
業務内容 | PG実装済み、正常終了確認まで | レビュー、取り込み、環境構築 | レビューバック、テスト仕様書レビュー（エビデンス） テスト、バグ一覧表の作成（個々で作成） | QAのクローズ（20日）仕様の変更なし、バグ改修 | バグの動作確認、レビュー、納品