## タイトル
テスト仕様書

## １．ユーザ登録
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 | 前提条件 | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス格納場所 | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | int型の1をセットする | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | JUnit | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 1ー001 | UserController.java | moveToRegistForm | /registへのGETリクエストに対してModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 userForm : null,null,null,null 変数 isRegistered : false | /registへのGETリクエストをセットする |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 userForm : (userId)null, (userName)null, (Password)null, (ConPassword)null 変数 isRegistered : false | JUnit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー001シート
2 | 1ー002 | UserController.java | userRegist | 正常系 /registへのPOSTリクエスト実行時に正常値の引数を受け取る場合、ModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : true | /registへのPOSTリクエストをセットする エラーが発生しないパターン(バリデーションチェック、重複チェック、確認パスワード一致チェックをすべてクリア)のUserFormインスタンスをセットする UserForm userId:test@test, userName:test, password:test, conPassword:test |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : true | JUnit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー002シート
3 | 1ー003 | UserController.java | userRegist | 異常系 /registへのPOSTリクエスト実行時にユーザIDの重複が発生する場合、ModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "このユーザIDは既に使用されています" | /registへのPOSTリクエストをセットする userServiceクラスのisDuplicatedUserIdメソッドをモックで生成し、戻り値にtrueをセットする |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "このユーザIDは既に使用されています" | JUnit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー003シート
4 | 1ー004 | UserController.java | userRegist | 異常系 /registへのPOSTリクエスト実行時にユーザ名の重複が発生する場合、ModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "このユーザ名は既に使用されています" | /registへのPOSTリクエストをセットする userServiceクラスのisDuplicatedUserNameメソッドをモックで生成し、戻り値にtrueをセットする |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "このユーザ名は既に使用されています" | JUnit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー004シート
5 | 1ー005 | UserController.java | userRegist | 異常系 /registへのPOSTリクエスト実行時にパスワードと確認用パスワードの不一致が発生する場合、ModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "パスワードが一致しません" | /registへのPOSTリクエストをセットする パスワードと確認用パスワードが不一致のUserFormインスタンスをセットする UserForm userId:none@none, userName:none, password: test, conPassword:testtest(不一致) |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : regist 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "パスワードが一致しません" | JUnit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー005シート
6 | 1ー006 | UserService.java | insertUserInfo | インプットのUserFormインスタンスからユーザIDとユーザ名を取得し、パスワードをハッシュ化、権限2を付与してDBテーブルusersに1レコード追加される | テスト1-002の正常userFormインスタンスをセットする UserId : test@test UserName: test Password:test |  | DBのusersテーブルに下記レコードが追加される user_id : test@test user_name : test password : testをBcryptでハッシュ化したもの authority : 2 | JUnit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー006シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、メソッド実行前後のDBを比較し検証した結果、一致を確認
7 | 1ー007 | UserService.java | isDuplicatedUserId | 入力値がデータベース(usersテーブル)のuser_idに重複しない場合、falseを返す | データベース(usersテーブル)のuser_idに存在しない値[String型 a@aa]を引数にセットする |  | falseが返される | JUnit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー007シート
8 | 1ー008 | UserService.java | isDuplicatedUserId | 入力値がデータベース(usersテーブル)のuser_idに重複する場合、trueを返す | データベース(usersテーブル)のuser_idに存在する値[String型 a@a]を引数にセットする |  | trueが返される | JUnit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー008シート
9 | 1ー009 | UserService.java | isDuplicatedUserName | 入力値がデータベース(usersテーブル)のuser_nameに重複しない場合、falseを返す | データベース(usersテーブル)のuser_nameに存在しない値[String型 aab]を引数にセットする |  | falseが返される | JUnit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー009シート
10 | 1ー010 | UserService.java | isDuplicatedUserName | 入力値がデータベース(usersテーブル)のuser_nameに重複する場合、trueを返す | データベース(usersテーブル)のuser_nameに存在する値[String型 aaa]を引数にセットする |  | trueが返される | JUnit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー010シート
11 | 1ー011 | regist.html | <p th:if="${isErr}" th:text="${errMsg}"></p> | ${isErr}=trueの時、変数errMsgの値が表示される | ${isErr}=true、errMsg変数＝”テスト”をセットする |  | "テスト"が画面表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー011シート
12 | 1ー012 | regist.html | <p th:if="${isErr}" th:text="${errMsg}"></p> | ${isErr}=falseの時、変数errMsgの値が表示される | ${isErr}=false、errMsg変数＝”テスト”をセットする |  | エラーメッセージが表示されない | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー012シート
13 | 1ー013 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('userId')}" th:errors="*{userId}" th:errorclass="err" ></div> | ユーザIDが空白で送信された場合、”未入力です”が表示される | ユーザIDが空白で登録する |  | ユーザID入力欄下に”未入力です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー013シート
14 | 1ー014 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('userName')}" th:errors="*{userName}" th:errorclass="err" ></div> | ユーザ名が空白で送信された場合、”未入力です”が表示される | ユーザ名が空白で登録する |  | ユーザ名入力欄下に”未入力です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー014シート
15 | 1ー015 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('password')}" th:errors="*{password}" th:errorclass="err" ></div> | パスワードが空白で送信された場合、”未入力です”が表示される | パスワードが空白で登録する |  | パスワード入力欄下に”未入力です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー015シート
16 | 1ー016 | regist.html | <div><input id="conPassword" type="password" name="conPassword" placeholder="半角英数字32文字以内"></div> | 確認用パスワードが空白で送信された場合、”未入力です”が表示される | 確認用パスワードが空白で登録する |  | 確認用パスワード入力欄下に”未入力です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー016シート
17 | 1ー017 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('userId')}" th:errors="*{userId}" th:errorclass="err" ></div> | ユーザIDがEmail形式以外で送信された場合、”Emai形式で入力してください”が表示される | ユーザIDがEmail形式以外で登録する |  | ユーザID入力欄下に”Emai形式で入力してください”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー017シート
18 | 1ー018 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('userName')}" th:errors="*{userName}" th:errorclass="err" ></div> | ユーザ名が半角英数字以外で送信された場合、”入力値が不適切です”が表示される | ユーザ名が半角英数字以外で登録する |  | ユーザ名入力欄下に”入力値が不適切です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー018シート
19 | 1ー019 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('password')}" th:errors="*{password}" th:errorclass="err" ></div> | パスワードが半角英数字以外で送信された場合、”入力値が不適切です”が表示される | パスワードが半角英数字以外で登録する |  | パスワード入力欄下に”入力値が不適切です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー019シート
20 | 1ー020 | regist.html | <div><input id="conPassword" type="password" name="conPassword" placeholder="半角英数字32文字以内"></div> | 確認用パスワードが半角英数字以外で送信された場合、”入力値が不適切です”が表示される | 確認用パスワードが半角英数字以外で登録する |  | 確認用パスワード入力欄下に”入力値が不適切です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー020シート
21 | 1ー021 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('userName')}" th:errors="*{userName}" th:errorclass="err" ></div> | ユーザ名が33文字以上で送信された場合、”入力値が不適切です”が表示される | ユーザ名が33文字以上で登録する |  | ユーザ名入力欄下に”入力値が不適切です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー021シート
22 | 1ー022 | regist.html | <div class="err" th:if="${#fields.hasErrors('password')}" th:errors="*{password}" th:errorclass="err" ></div> | パスワードが33文字以上で送信された場合、”入力値が不適切です”が表示される | パスワードが33文字以上で登録する |  | パスワード入力欄下に”入力値が不適切です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー022シート
23 | 1ー023 | regist.html | <div><input id="conPassword" type="password" name="conPassword" placeholder="半角英数字32文字以内"></div> | 確認用パスワードが33文字以上で送信された場合、”入力値が不適切です”が表示される | 確認用パスワードが33文字以上で登録する |  | 確認用パスワード入力欄下に”入力値が不適切です”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー023シート

## ２．ユーザ情報変更
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 | 前提条件 | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス格納場所 | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | int型の1をセットする | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること |  | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 2ー001 | UserController.java | showUserUpdate | /updateUserへのGETリクエストに対してModelAndViewが返される ビュー名 : account 変数 loginUser : (ログインユーザの)userId,userName,ハッシュ化パスワード,権限 | /updateUserへのGETリクエストをセットする セッションに登録済みユーザ情報をセットする |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : account 変数 loginUser : (ログインユーザの)userId,userName,ハッシュ化パスワード,権限 | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー001シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
2 | 2ー002 | UserController.java | updateUserName | 正常系 /updateNameへのPOSTリクエスト実行時に正常値の引数を受け取る場合、showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : true | /updateNameへのPOSTリクエストをセットする セッションにDB登録済みユーザ情報をセットする String型のnewUserNameをセットする(重複チェック、確認パスワード一致チェックをすべてクリア) UserForm userId:test@test, userName:test, password:test, conPassword:test |  | showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : true | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー002シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
3 | 2ー003 | UserController.java | updateUserName | 異常系 /updateNameへのPOSTリクエスト実行時に、登録済みユーザ名と入力値に変更がない場合、showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : ”このユーザ名は既に使われています” | /updateNameへのPOSTリクエストをセットする セッションにDB登録済みユーザ情報をセットする 引数String型oldNameとString型newNameに同一値をセットする |  | showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : ”ユーザ名が変更されていません” | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー003シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
4 | 2ー004 | UserController.java | updateUserName | 異常系 /updateNameへのPOSTリクエスト実行時に、ユーザ名の重複が発生する場合、showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : ”このユーザ名は既に使われています” | /updateNameへのPOSTリクエストをセットする セッションにDB登録済みユーザ情報をセットする 既に登録済みのユーザとユーザ名と重複するパターンのString型のユーザ名をセットする |  | showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : ”このユーザ名は既に使われています” | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー004シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
5 | 2ー005 | UserController.java | updatePassword | 正常系 /updatePasswordへのPOSTリクエスト実行時に、正常値の引数を受け取る場合、showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : true | /updateNameへのPOSTリクエストをセットする セッションにDB登録済みユーザ情報をセットする String型のユーザ名をセットする(バリデーションチェック、重複チェック、確認パスワード一致チェックをすべてクリア) |  | showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : true | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー005シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
6 | 2ー006 | UserController.java | updatePassword | 異常系 /updatePasswordへのPOSTリクエスト実行時に、登録済みユーザ名と入力値に変更がない場合、showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : ”このユーザ名は既に使われています” | /updatePasswordへのPOSTリクエストをセットする セッションにDB登録済みユーザ情報をセットする 引数String型oldPasswordとString型newPasswordに同一値をセットする |  | showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : ”パスワードが変更されていません” | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー006シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
7 | 2ー007 | UserController.java | updatePassword | 異常系 /updatePasswordへのPOSTリクエスト実行時に、パスワードと確認用パスワードの不一致が発生する場合、showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isRegistered : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "パスワードが一致しません" | /updatePasswordへのPOSTリクエストをセットする セッションにDB登録済みユーザ情報をセットする パスワードと確認用パスワードが不一致のString型のnewPassword,newConPasswordをセットする |  | showUserUpdateにModelAndViewとセッションのユーザ情報を渡し処理に入る (ModelAndView) 変数 isUpdated : false 変数 isErr : true 変数 errMsg : "パスワードが一致しません" | Junit | 石川 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー007シート | セッション値のセット方法調査中につ未完了
8 | 2ー008 | UserService.java | updateName | String型のuserIdとString型のnewNameを受け取り、 DBテーブルusersのuser_idに紐づくuser_nameがnewNameの値に更新される | String型のuserId[test@test]とString型のnewName[renameTest]をセットする |  | DBテーブルusersのuser_id[test@test]に紐づくuser_nameがnewName[renameTest]の値に更新される | Junit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー008シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、メソッド実行前後のDBを比較し検証した結果、一致を確認
9 | 2ー009 | UserService.java | updatePassword | String型のuserIdとString型のnewPasswordを受け取り、 DBテーブルusersのuser_idに紐づくpasswordがハッシュ化したnewPasswordの値に更新される | String型のuserId[test@test]とString型のnewName[testtest]をセットする |  | DBテーブルusersのuser_id[test@test]に紐づくpasswordがハッシュ化したnewPasswordの値に更新される | Junit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー009シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、メソッド実行前後のDBを比較し検証した結果、一致を確認
10 | 1ー010 | UserService.java | findById | String型のuserIdを受け取り、IDに紐づくユーザ情報をUsersインスタンスに格納して返す | String型のuserId[test@test]をセットする |  | DBテーブルusersのuser_id[test@test]に紐づくユーザ情報をUsersインスタンスに格納して返す | Junit | 石川 | 2020-12-28 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 1ー010シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、取得したデータをコンソール出力し、ＤＢのデータと照合して検証
11 | 2ー011 | account.html | <p th:if="${isErr}" th:text="${errMsg}"></p> | ${isErr}=trueの時、変数errMsgの値が表示される | ${isErr}=true、errMsg変数＝”テスト”をセットする |  | "テスト"が画面表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー011シート
12 | 2ー012 | account.html | <p th:if="${isErr}" th:text="${errMsg}"></p> | ${isErr}=falseの時、変数errMsgの値が表示される | ${isErr}=false、errMsg変数＝”テスト”をセットする |  | エラーメッセージが表示されない | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 2ー012シート

## ３．ユーザ権限変更・削除
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 | 前提条件 | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス格納場所 | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | int型の1をセットする | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること |  | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 3ー001 | UserController.java | showUserList | /userListへのGETリクエストに対してModelAndViewが返される ビュー名 : userList 変数 userList : users型のリスト | /userListへのGETリクエストをセットする userServiceクラスのfindAllをモックで生成し、戻り値にList<users>リストをセットする |  | 下記内容のModelAndViewが返される ビュー名 : userList 変数 userList : users型のリスト モックの戻り値に設定したリストがセットされる | Junit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー001シート
2 | 3ー002 | UserService.java | findAll | データベース(テーブルusers)に登録されているユーザ情報users(ユーザID、ユーザ名、ハッシュ化パスワード、権限)を全件取得する | インプットなし |  | データベース(テーブルusers)に登録されているユーザ情報users(ユーザID、ユーザ名、ハッシュ化パスワード、権限)を全件レコードを取得する | Junit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー002シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、取得したデータをコンソール出力し、ＤＢのデータと照合して検証
3 | 3ー003 | UserController.java | editAuthority | /editAuthへのPOSTリクエストでString型のupdateIdとint型のnewAuthorityを取得し、showUserListの処理に入り、ModelAndViewを返す (ModelAndView)Attribute : userlist , View : userList | /editAuthへのPOSTリクエストをセットする String型のupdateIdとint型のnewAuthorityをリクエストパラメータにセットする |  | showUserListにModelAndViewを渡して処理に入りModelAndViewを返す (ModelAndView)Attribute : userlist , View : userList | Junit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー003シート
4 | 3ー004 | UserService.java | updateAuthority | 引数String型のupdateIdとint型のnewAuthorityを取得し、データベース(usersテーブル)のuser_id=updateIdに紐づくauthorityを更新する | 引数String型のupdateId[test@test]とint型のnewAuthority[1]をセットする |  | データベース(usersテーブル)のuser_id=updateIdに紐づくauthorityを更新する | Junit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー004シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、メソッド実行前後のDBを比較し検証した結果、一致を確認
5 | 3ー005 | UserController.java | deleteUser | /deleteへのPOSTリクエストでString型のdeleteIdを取得し、showUserListの処理に入り、ModelAndViewを返す (ModelAndView)変数Attribute : userlist, successMsg : "削除しました" , View : userList | /editAuthへのPOSTリクエストをセットする String型のdeleteIdをリクエストパラメータにセットする |  | showUserListにModelAndViewを渡して処理に入りModelAndViewを返す (ModelAndView)変数Attribute : userlist, successMsg : "削除しました" , View : userList | Junit | 石川 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー005シート
6 | 3ー006 | UserService.java | delete | 引数String型のdeleteIdを取得し、データベース(usersテーブル)のuser_id=deleteIdに紐づくユーザレコードを削除する | 引数String型のdeleteId[test@test]をセットする |  | データベース(usersテーブル)のuser_id=updateIdに紐づくレコードを削除する | Junit | 石川 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | OK | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー006シート | DBUnitでの検証が望ましいが、調査時間が取れないため、メソッド実行前後のDBを比較し検証した結果、一致を確認
7 | 3ー007 | userList | <p th:if="${#lists.isEmpty(userlist)}">ユーザが登録されていません</p> | userlistが空の場合、”ユーザリストが登録されていません”が表示される | 空のuserlistをセットする |  | ”ユーザリストが登録されていません”が表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー007シート
8 | 3ー008 | userList | <select th:if="*{authority}!=0" name="editAuth" onChange="submit(this.form)"> | リスト表示対象ユーザの権限が*{authority}!=0(マスタ以外の権限)の場合、権限のプルダウンリストが表示される | *{authority}!=0の値をセットする |  | 権限カラムに権限選択(更新者/閲覧者)のプルダウンリストが表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー008シート
9 | 3ー009 | userList | <span th:if="*{authority}==0">マスタ</span> | リスト表示対象ユーザの権限が*{authority}==0(マスタ)の場合、権限カラムに”マスタ”とテキストが表示される | *{authority}==0の値をセットする |  | 権限カラムに”マスタ”とテキストが表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー009シート
10 | 3ー010 | userList | <input th:if="*{authority}!=0" type="submit" value="削除" onClick="return confirm('ユーザを削除します。よろしいですか？')"> | リスト表示対象ユーザの権限が*{authority}!=0(マスタ以外の権限)の場合、ユーザ削除ボタンが表示される | *{authority}!=0の値をセットする |  | ユーザ削除ボタンが表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー010シート
11 | 3ー011 | userList | <span th:if="*{authority}==0">ー</span> | リスト表示対象ユーザの権限が*{authority}==0(マスタ)の場合、権限カラムに”ー”とテキストが表示される | *{authority}==0の値をセットする |  | 削除欄に”ー”とテキストが表示される | Selenium | 石川 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ユーザ管理.xlsx 3ー011シート