## WBS
fileServer
[5 empty] | 予定 |  | 実績
No | 分類 | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
機能実装
1 | 全体 | 例外処理の実装 | 藤田 |  | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-05 |  | 全体を通して修正が必要な項目のため、新規追加分は都度記載し、既存部分については修正時に加筆予定
2 | 全体 | 全体のデザイン統一 | 藤田 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | *2021/2/2 | 2021/2/2時点 完了しているものの、ログイン画面と新規登録画面でcssが反映されず、その原因を調査中 →2021/2/9 cssとJavaScriptファイルをセキュリティ対象外に指定して解決
3 | 全体 | ワーキングディレクトリの外部定義化 | 藤田 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 現状、プロジェクトフォルダ内にワーキングディレクトリがあるため、運用上好ましくないため修正予定
4 | 全体 | 使用頻度の高い変数について定数化する | 藤田 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18
5 | 全体 | 使用するメソッドの統一、引数の調整 | 藤田 |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Model or ModelAndViewか、など
3 | ファイル操作 | ポップアップ表示の共通処理 | 藤田 |  | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-03 | 2021-02-04
7 | アップロード | フォルダ単位でのアップロード | 藤田 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19
8 | アップロード | 同名ファイルが存在する場合の確認処理 | 藤田 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | MultipartFileをビュー側へ返してそのままControllerクラスに戻す手段がわかりませんでしたので、JavaScriptで比較処理を記述しました。
9 | アップロード | アップロード時の単体ファイル容量によるバリデーション | 藤田 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18
10 | アップロード | アップロード時の複数ファイルの合計容量によるバリデーション | 藤田 |  | 2021-02-17 | 2021-02-18
11 | ダウンロード | 複数ファイルを選択してのダウンロード | 藤田 |  | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | ポップアップからの値の引き渡しなどができているかの確認のため、移動処理の実装に先に着手したため開始が遅延
12 | ファイル・フォルダ移動 | 移動処理の実装 | 藤田 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 2021/2/5時点 DBとのデータの整合性を取る処理がうまくいっていないため要確認
13 | ファイル・フォルダ移動 | 移動時の同名ファイル・フォルダとの競合処理実装 | 藤田 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | JavaScriptのアラートとして出力確認は行ったが、移動先選択画面へ戻すべきと考えましたので、修正します。
14 | ファイル・フォルダ削除 | 削除処理の実装 | 藤田 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08
15 | ファイル・フォルダ削除 | 削除前のポップアップ通知実装 | 藤田 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08
16 | ファイル・フォルダ名称変更 | 変更処理の実装 | 藤田 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 処理内容としては移動処理と同じため、処理の共通化含めて先に実装開始
17 | ファイル・フォルダ名称変更 | 名称変更時の同名ファイル・フォルダとの競合処理実装 | 藤田 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-08 |  | JavaScriptのアラートとして出力確認は行ったが、名称変更画面へ戻すべきと考えましたので、修正します。
18 | フォルダ作成 | 作成処理の実装 | 藤田 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 2021-02-08
19 | フォルダ作成 | 作成時の名称付与 | 藤田 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 2021-02-08
20 | フォルダ作成 | 同名フォルダとの競合処理実装 | 藤田 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | JavaScriptのアラートとして出力確認は行ったが、フォルダ名入力画面へ戻すべきと考えましたので、修正します。
21 | ユーザ管理全般 | ユーザごとの権限による機能制限未実装 | 藤田 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-02-09 |  | 28同様 WebSecurityConfigクラスとUserDetailsクラスの修正で可能と考えています
22 | ユーザ情報更新 | ユーザ情報更新の入力バリデーション機能未実装 | 藤田 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10
23 | ユーザ情報更新 | ユーザ名、パスワードの更新完了通知未実装 | 藤田 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10
24 | ユーザ登録 | ユーザ登録画面'戻る'ボタンのリンク先未設定 | 藤田 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02
25 | ユーザ登録 | ユーザIDに半角英数字254文字以下のバリデーション未実装 | 藤田 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10
26 | ログアウト | セッション情報の破棄未確認 | 藤田 |  | 2021-02-15 | 2021-02-16
27 | ログイン | ログイン認証のバリデーション機能未実装 | 藤田 |  | 2021-02-15 | 2021-02-16
28 | ログイン | ログイン時の権限付与 | 藤田 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-02-09
単体テスト実施
29 | 画面表示 | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22
30 | 一覧表示 | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-22 | 2021-02-22
31 | アップロード | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24
32 | ダウンロード | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24
30 | ユーザ情報登録 | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25
34 | ユーザ情報更新 | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-25 | 2021-02-25
35 | ログイン | Junitテスト | 藤田 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26
|  | 結合テスト(仕様書作成) | [6 empty] | →実施せず
26 | 画面表示 | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26 |  |  | Seleniumを使用したテストが画面上での動作を確認する結合テストに値すると考えていますので、 以前作成済みのテスト仕様書を整理し、Seleniumで追加で実施が必要な項目をリストアップして作成します。 →作成期間としては3日ほどもあれば整理と追記もできると考えています。
28 | 一覧表示 | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26
30 | アップロード | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26
40 | ダウンロード | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26
41 | ユーザ情報更新 | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26
42 | ユーザ登録 | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26
43 | ユーザ権限変更・削除 | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26
44 | ログイン | Seleniumテスト | 藤田 |  | 2021-02-24 | 2021-02-26

## WBS_old2
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | 12/15 ファイル操作関連のシーケンス図未作成
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-14
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
6 | PG一覧 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
機能実装
7 | ログイン | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 ログインエラー時の処理未完了 →要件機能を優先するため打ち切り
8 | ログアウト | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 12/17 セッション情報がログアウト時に削除されているか未確認 →要件機能を優先するため打ち切り
9 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 バリデーションの表示に不具合あり →要件機能を優先するため打ち切り
10 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17
11 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
12 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
13 | アップロード(新規/更新) | 藤田/宮田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 単体/複数ファイルアップロード機能完了
14 | ダウンロード | 藤田/石川 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 ファイル単体のダウンロード機能完了。ファイル名が文字化け対応必要
15 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 メソッドは完了しているが、入力方法が未定。他要件機能を優先し時間があれば実装
16 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 単体ファイル削除メソッドは完了し、フォルダ削除の再帰メソッドを実装中。他要件機能を優先し時間があれば実装
17 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 メソッドは完了しているが、入力方法が未定。他要件機能を優先し時間があれば実装
18 | フォルダ・ファイル移動 | 石川 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 メソッドは完了しているが、入力方法が未定。他要件機能を優先し時間があれば実装
19 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 12/18 カレントディレクトリ情報の保持ロジックが完成。動作確認必要
20 | デザイン統一 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25 |  |  | 12/18 機能要件を優先するため打ち切り
21 | 権限による機能制限 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21
22 | 遷移メニュー配置 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-22
単体テスト
23 | テスト方針検討 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
24 | 単体テスト仕様書作成・レビュー
| ログイン機能 | 宮田 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ変更 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ削除 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ権限変更 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ファイルアップロード | 藤田 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ファイルダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
25 | 単体テスト実施 | [6 empty] | 不具合パターンの洗い出し、原因・対策検討含む
| ログイン機能 | 宮田 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ変更 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ削除 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ権限変更 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ファイルアップロード | 藤田 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ファイルダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24

## WBS_old1
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | 12/15 ファイル操作関連のシーケンス図未作成
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-14
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
6 | PG一覧 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
機能実装
5 | ログイン | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 12/17 バリデーションによるエラーの表示が未実装
6 | ログアウト | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 12/17 セッション情報がログアウト時に削除されているか未確認
7 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 12/16 バリデーションが複数掛かっている項目のエラー表示に不具合あり未完了
8 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17
9 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
10 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
11 | アップロード(新規/更新) | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 |  | (12/16)アップロードされたファイルのパスやその取得方法の調査に時間を要しました。複数ファイルの扱いを引き続き調査 (12/17)個別のダウンロードと個別・複数ファイルのアップロード機能実装済み。ただし同名ファイルの上書き処理やフォルダごとの処理は未実装
12 | ダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15
13 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/17 java.ioのFileクラスを活用して実装できないか検討中
14 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/17 java.ioのFileクラスを活用して実装できないか検討中
15 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/17 java.ioのFileクラスを活用して実装できないか検討中
16 | フォルダ・ファイル移動 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | (12/17) java.io.Fileもしくはjava.nio.file.Filesクラスを活用しての実装も検討中
17 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-16 |  | (12/16)順序が逆になりましたが、ビューに一覧で表示するためにファイルパスを使用するためアップロード・ダウンロード機能より先に取り組み予定
18 | デザイン統一 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25
単体テスト
19 | テスト仕様書作成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 担当、テストの詳細スケジュールを決定
20 | 単体テスト実施 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-25