## タイトル
テスト仕様書

## 更新履歴
更新履歴
No | 更新者 | 更新日 | シート名 | 更新内容
1 | 宮田・藤田 | 2020/12/22~12/23 | テスト仕様書_ファイル操作 | 初版作成
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## テスト仕様書_ファイル表示・操作(view)
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 | 前提条件 | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | int型の1をセットする | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること |  | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 1-001 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であれば「ユーザ管理」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | 「ユーザ管理」ボタンが表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-001
2 | 1-002 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であれば「ユーザ管理」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | 「ユーザ管理」ボタンが表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-002
3 | 1-003 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であれば「ユーザ管理」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | 「ユーザ管理」ボタンが表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-003
4 | 1-004 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であれば「アップロード」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | 「アップロード」ボタンが表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-004
5 | 1-005 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であれば「アップロード」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | 「アップロード」ボタンが表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-005
6 | 1-006 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であれば「アップロード」ボタンが表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | 「アップロード」ボタンが表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-006
7 | 1-007 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であれば「フォルダ作成」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | 「フォルダ作成」ボタンが表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-007
8 | 1-008 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であれば「フォルダ作成」ボタンが表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | 「フォルダ作成」ボタンが表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-008
9 | 1-009 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveView から遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であれば「フォルダ作成」ボタンが表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | 「フォルダ作成」ボタンが表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-009
10 | 1-010 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であれば「名称変更」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | 「名称変更」列の見出し部分が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-010
11 | 1-011 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であれば「名称変更」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | 「名称変更」列の見出し部分が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-011
12 | 1-012 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であれば「名称変更」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | 「名称変更」列の見出し部分が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-012
13 | 1-013 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であれば「移動」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | 「移動」列の見出し部分が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-013
14 | 1-014 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であれば「移動」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | 「移動」列の見出し部分が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-014
15 | 1-015 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であれば「移動」列の見出し部分が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | 「移動」列の見出し部分が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-015
16 | 1-016 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であれば「削除」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | 「削除」列の見出し部分が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-016
17 | 1-017 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であれば「削除」列の見出し部分が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | 「削除」列の見出し部分が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-017
18 | 1-018 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であれば「削除」列の見出し部分が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | 「削除」列の見出し部分が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-018
19 | 1-019 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であればフォルダの行の「名称変更」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | フォルダの行の「名称変更」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-019
20 | 1-020 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であればフォルダの行の「名称変更」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | フォルダの行の「名称変更」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-020
21 | 1-021 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であればフォルダの行の「名称変更」列が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | フォルダの行の「名称変更」列が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-021
22 | 1-022 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であればフォルダの行の「移動」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | フォルダの行の「移動」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-022
23 | 1-023 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であればフォルダの行の「移動」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | フォルダの行の「移動」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-023
24 | 1-024 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であればフォルダの行の「移動」列が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | フォルダの行の「移動」列が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-024
25 | 1-025 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であればフォルダの行の「削除」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | フォルダの行の「削除」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-025
26 | 1-026 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であればフォルダの行の「削除」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | フォルダの行の「削除」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-026
27 | 1-027 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であればフォルダの行の「削除」列が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | フォルダの行の「削除」列が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-027
28 | 1-028 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であればファイルの行の「名称変更」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | ファイルの行の「名称変更」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-028
29 | 1-029 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であればファイルの行の「名称変更」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | ファイルの行の「名称変更」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-029
30 | 1-030 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であればファイルの行の「名称変更」列が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | ファイルの行の「名称変更」列が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-030
31 | 1-031 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であればファイルの行の「移動」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | ファイルの行の「移動」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-031
32 | 1-032 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であればファイルの行の「移動」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | ファイルの行の「移動」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-032
33 | 1-033 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であればファイルの行の「移動」列が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | ファイルの行の「移動」列が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-033
34 | 1-034 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が0であればファイルの行の「削除」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に0がセットされている。 |  | ファイルの行の「削除」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-034
35 | 1-035 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が1であればファイルの行の「削除」列が表示されていること。 | th:if="${userAuth}"に1がセットされている。 |  | ファイルの行の「削除」列が表示されていること。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-035
36 | 1-036 | FileController.java →fileView.html | toMoveView | toMoveViewから遷移したとき、 loginUser.getusers().getAuthority() が2であればファイルの行の「削除」列が表示されていないこと。 | th:if="${userAuth}"に2がセットされている。 |  | ファイルの行の「削除」列が表示されていないこと。 | Selenium | 藤田 | 2020-12-28 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-036
37 | 1-037 | fileView.html →FileController.java | uploadFiles()メソッド →upload | 「アップロード」ボタン押下時にエクスプローラーが表示され、アップロードファイルを選択して「開く」を押下したとき、FileController.javaのuploadメソッドに処理が移ること。 | アップロードするファイルが選択されること。 |  | FileController.javaのuploadメソッドに処理が移ること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ファイル表示・操作(view) 1-037

## テスト仕様書_ファイル一覧表示
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 | 前提条件 | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | int型の1をセットする | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること |  | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 2-001 | FileController.java | toMoveView | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2」がセットされたとき、戻り値として"fileView"が返されること。 | ・String型のファイルの絶対パス 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」 ・Modelクラスのmodel 空白をセット |  | modelにユーザ権限情報が入っていること。 "fileView"が戻り値として返されること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-001
2 | 2-002 | FileController.java | toMoveView | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer」がセットされたとき、戻り値として"fileView"が返されること。 | ・String型のファイルの絶対パス 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer」 ・Modelクラスのmodel 空白をセット |  | modelにユーザ権限情報が入っていること。 "fileView"が戻り値として返されること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-002
3 | 2-003 | FileService.java | makeDirectory | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2」がセットされたとき、test2までのディレクトリを作成し、filesテーブルが書き換えられていること。 | ・String型のファイルの絶対パス 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2」 |  | 指定されたパスまでのフォルダが存在する。 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2」以下にあるファイル情報がDB上に存在すること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-003
4 | 2-004 | FileService.java | allFiles | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」がセットされたとき、リストが戻り値として返されること。 | filesテーブルに登録済みの「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2\OnDB」が存在するとき、「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」をセット |  | 戻り値のリストにfilesテーブルの情報が存在すること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-004 | フォルダ作成機能は未実装のため、本データは手動でDBに登録しておくものとする
5 | 2-005 | FileService.java | allFiles | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」がセットされたとき、リストが戻り値として返されること。 | filesテーブルに未登録の「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2\NotOnDB」が存在するとき、「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」をセット |  | 戻り値のリストに、file_nameとfile_pathを除き、"Unknown"情報が付加されていること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-005
6 | 2-006 | FileService.java | allFiles | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」がセットされたとき、リストが戻り値として返されること。 | filesテーブルに登録済みの「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test3\sampleOnDB.txt」が存在するとき、「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」をセット |  | 戻り値のリストにfilesテーブルの情報が存在すること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-006
7 | 2-007 | FileService.java | allFiles | 「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」がセットされたとき、リストが戻り値として返されること。 | filesテーブルに未登録の「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test3\sampleNotOnDB.txt」が存在するとき、「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1」をセット |  | 戻り値のリストに、file_nameとfile_pathを除き、"Unknown"情報が付加されていること。 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-007
8 | 2-008 | FileService.java | dispFileList | ホームディレクトリ以下の階層にフォルダが存在する場合、フォルダの情報がmodel変数に追加されること。 | ・引数「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test2」階層に、フォルダ「OnDB」「NotOnDB」が存在すること。 ・Modelクラスのmodel 空白をセット |  | model変数に下記が含まれていること ・ホームディレクトリの絶対パス ・ディレクトリ階層ごとの名前と絶対パス情報 ・引数の値(表示しているディレクトリの絶対パス) ・引数の階層に含まれるディレクトリ情報 ・引数の階層に含まれるファイル情報 = null | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-008
9 | 2-009 | FileService.java | dispFileList | ホームディレクトリ以下の階層にファイルが存在する場合、ファイルの情報がmodel変数に追加されること。 | ・引数「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer\test1\test3」階層にファイル「sampleOnDB.txt」「sampleNotOnDB.txt」が存在すること。 ・Modelクラスのmodel 空白をセット |  | model変数に下記が含まれていること ・ホームディレクトリの絶対パス ・ディレクトリ階層ごとの名前と絶対パス情報 ・引数の値(表示しているディレクトリの絶対パス) ・引数の階層に含まれるディレクトリ情報 = null ・引数の階層に含まれるファイル情報 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-009
10 | 2-010 | FileService.java | dispFileList | ホームディレクトリの階層にフォルダが存在する場合、フォルダの情報がmodel変数に追加されること。 | ・引数「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer」階層に、フォルダ「homeOnDB」「homeNotOnDB」が存在すること。 ・Modelクラスのmodel 空白をセット |  | model変数に下記が含まれていること ・ホームディレクトリの絶対パス ・ディレクトリ階層ごとの名前と絶対パス情報 = null ・引数の値(表示しているディレクトリの絶対パス) ・引数の階層に含まれるディレクトリ情報 ・引数の階層に含まれるファイル情報 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-010
11 | 2-011 | FileService.java | dispFileList | ホームディレクトリの階層にファイルが存在する場合、ファイルの情報がmodel変数に追加されること。 | ・引数「C:\(~Javaプロジェクトフォルダ)\FileServer」階層にファイル「homeSampleOnDB.txt」「homeSampleNotOnDB.txt」が存在すること。 ・Modelクラスのmodel 空白をセット |  | model変数に下記が含まれていること ・ホームディレクトリの絶対パス ・ディレクトリ階層ごとの名前と絶対パス情報 = null ・引数の値(表示しているディレクトリの絶対パス) ・引数の階層に含まれるディレクトリ情報 ・引数の階層に含まれるファイル情報 | Junit | 藤田 | 2020-12-24 |  |  | エビデンス_ファイル一覧表示 2-011

## テスト仕様書_アップロード
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 | 前提条件 | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス項目番号 | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | int型の1をセットする | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | selenium | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 3-001 | FileController.java | upload | String uploadPath, MultipartFile[] multipartFile,Model model,DbUserDetails loginUser に引数を入れて実行された際にreturn toMOveView(upload,model,loginUser)の処理に入り、各引数が入力値のままであること | String uploadPath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test.txt\" MultipartFile[] multipartFile → Model model DbUserDetails loginUser |  | ・return toMOveView(upload,model,loginUser)の処理に入ること ・upload,model,loginUserの値が入力値のままであること → | JUnit | 宮田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス＿アップロード 3-001
2 | 3-002 | FileService.java | uploadLogic | String uploadPath, MultipartFile[] multipartFile,DbUserDetails loginUser に引数を入れて実行された際、fileMapper.insert(fileDate)の処理に入り、fileDateに想定した値が入っていること | String uploadPath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test.txt\" MultipartFile[] multipartFile → DbUserDetails loginUser → |  | ・fileMapper.insert(fileDate)の処理に入ること ・fileDateの値が想定した値になっていること → | JUnit | 宮田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス＿アップロード 3-002
3 | 3-003 | FileService.java | uploadLogic | String uploadPath, MultipartFile[] multipartFile,DbUserDetails loginUser に引数を入れて実行された際、例外を受け取ること | String uploadPath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test.txt\" MultipartFile[] multipartFile → DbUserDetails loginUser → |  | 例外が発生しコンソールにエラー内容が表示されること | JUnit | 宮田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス＿アップロード 3-003
4 | 3-004 | fileView.html | ― | ファイルをアップロードするとアップロードしたファイルがファイルサーバ画面(fileView.html)に表示される | ― |  | アップロードしたファイルがファイルサーバ画面(fileView.html)に表示される | selenium | 宮田 | 2020-12-25 |  |  | エビデンス＿アップロード 3-004

## テスト仕様書_ダウンロード
No. | テスト項目番号 | 対象クラス | 対象メソッド | テスト内容 |  | 前提条件 |  | テスト手順 | 確認内容 | テストツール | 担当者 | 予定日 | 実施日 | テスト結果 | エビデンス項目番号 | 備考
例） | 001 | W01ConvertFileSelect.java | W01ConvertFileSelect.java | ”フォルダ内の全てを対象にしますか”で”1”が実行された際にcase W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること |  | int型の1をセットする |  | ①JUNITで実行する | case W01CommonConst.NUM_ONE:の処理に入ること | selenium | 西尾 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | OK
1 | 4-001 | FileController.java | download | 引数(filePath,response)に正常値を入れて実行した際、fileService.downloadLogic(filePath, response)が"1"以外の場合、return "null"の処理に入ること |  | String filePath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test.txt\" HttpServletResponse response →"org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter$HeaderWriterResponse@68b57dd1" |  |  | ・"0"の場合はreturn "null"の処理に入ること ・"0"以外の場合はエラーが表示されること | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-001
2 | 4-002 | FileController.java | download | 引数(filePath,response)に異常値を入れて実行した際、 fileService.downloadLogic(filePath, response)が"1"の場合、return "null"の処理に入ること |  | String uploadPath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\null.txt\" HttpServletResponse response →"org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter$HeaderWriterResponse@68b57dd1" |  |  | return "null"の処理に入ること | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-002
3 | 4-003 | FileService.java | downloadLogic | 引数(filePath,response)に正常値を入れて実行した際、return "DOWNLOADSUCCESS" の処理に入ること |  | String filePath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test.txt\" HttpServletResponse response →"org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter$HeaderWriterResponse@68b57dd1" |  |  | return "DOWNLOADSUCCESS" の処理に入ること | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-003
4 | 4-004 | FileService.java | downloadLogic | ファイル名のエンコードに失敗した場合(238,239行目の処理で正常にいかなかった場合)、例外を受け取る |  |  |  |  | 例外発生のエラーメッセージが表示される | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-004
5 | 4-005 | FileService.java | downloadLogic | ダウンロード対象ファイルが存在しない場合、return "DOWNLOADFAILED"の処理に入ること |  | 引数(filePath)に存在しないファイルパスを代入する →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\null.txt\" |  |  | return "DOWNLOADFAILED"の処理に入ること | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-005
6 | 4-006 | FileService.java | downloadLogic | ファイルの書き出し中にエラーが起こった場合(257~277行目までの処理で正常にいかなかった場合)、例外を受けとる |  |  |  |  | 例外発生のエラーメッセージが表示される | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-006
7 | 4-007 | FileService.java | downloadLogic | メソッドのクローズ処理に失敗した場合(281~284行目までの処理で正常にいかなかった場合)、例外を受け取る |  |  |  |  | 例外発生のエラーメッセージが表示される | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-007
8 | 4-008 | FileController.java FileService.java fileVIew.html | ー | ファイルのダウンロードに成功する |  | ダウンロードファイル "downloadSuccess.txt" |  |  | "test.txt"のファイルがダウンロードされていること | selenium | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-008
9 | 4-009 | FileController.java FileService.java fileVIew.html | ー | ファイルのダウンロードに失敗する |  | ダウンロードファイル "downloadFailde.txt" |  |  | エラーメッセージが表示される | selenium | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-009
10 | 4-010 | FileController.java | downloadDirectory | 引数(filePath,response)に正常値を入れて実行した際、return "null"の処理に入ること |  | String filePath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test\" HttpServletResponse response →"org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter$HeaderWriterResponse@68b57dd1" |  |  | return "null"の処理に入ること | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-010
11 | 4-011 | FileService.java | downloadDirLogic | 引数(filePath,response)に正常値を入れて実行した際、 zos.close()の処理に入ること |  | String filePath →"C:\Users\oreor\workspace\fileServer\FileServer\test\" HttpServletResponse response →"org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter$HeaderWriterResponse@68b57dd1" |  |  | zos.close()の処理に入ること →os.close()にすると0バイトのzipファイルになります | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-011
12 | 4-012 | FileService.java | downloadDirLogic | ファイル名のエンコードに失敗した場合(306,307行目の処理で正常いかなかった場合)、例外を受け取る |  |  |  |  | 例外発生のエラーメッセージが表示される | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-012
13 | 4-013 | FileService.java | downloadDirLogic | ダウンロードするディレクトリフォルダ内にフォルダがある場合、"continue"の処理に入ること |  |  |  |  | "continue"の処理に入ること | JUnit | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-013
14 | 4-014 | FileController.java FileService.java fileVIew.html | ー | フォルダをzip形式でダウンロードに成功する |  | フォルダをダウンロード →"downloadSuccess" |  |  | "downloadSuccess"のフォルダがzip形式でダウンロードされていること | selenium | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-014
| 4-015 | FileController.java FileService.java fileVIew.html | ー | フォルダをzip形式でダウンロードに失敗する |  | フォルダをダウンロード →"downloadFailde" |  |  | エラーメッセージが表示される | selenium | 宮田/藤田 |  |  |  | エビデンス＿ダウンロード 4-015
[5 empty] | 宮田さんへ オレンジ部分は書き換えた部分(クラス名変更には付けていません)ですので、大丈夫そうなら塗りつぶしなしに戻してここのメッセージも消しておいてもらえれば助かります。 |  | 上記青部分については発生条件が未検討です。