## WBS
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | 12/15 ファイル操作関連のシーケンス図未作成
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-14
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
6 | PG一覧 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
機能実装
5 | ログイン | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | DBとの連携がうまくいっていないため遅れています。
6 | ログアウト | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | DBとの連携がうまくいっていないため遅れています。
7 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 12/16 バリデーションが複数掛かっている項目のエラー表示に不具合あり未完了
8 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  | 12/16 ログイン時の認証情報(セッションのログインユーザ情報)が必要な部分は未検証。情報更新機能は実装完了
9 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
10 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
11 | アップロード(新規/更新) | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 |  | (2020/12/15)ビューの作成が主でした。フォルダ名の表示方法や、複数のファイルのアップ・ダウンロードについて調査中も、実装には至っていません。
12 | ダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15
13 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
14 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
15 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
16 | フォルダ・ファイル移動 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18
17 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18
18 | デザイン統一 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25
単体テスト
19 | テスト仕様書作成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 担当、テストの詳細スケジュールを決定
20 | 単体テスト実施 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-25