## タイトル
QA台帳

## QA管理簿
No. | 起票日 | 依頼者名 | 関連する機能 | 疑問点 | 回答希望日 | 宛先 | 回答日 | 回答者名 | 回答内容 | 完了フラグ
1 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【想定実行環境】SQL実行環境について PostgresSQLⅢを想定しておりますが、SQL Serverに変更は必要でしょうか。 バージョン等も気になりますので変更が必要な場合はバージョンまでご教授お願い致します。 | 2020-09-11 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | PostgresSQLを使用する。 | 済
2 | 2020-12-08 | 藤田、石川 | 要件定義 | 少人数での使用を想定(50人程度まで)でいいか | 2020-12-08 | 平根 | 2020-12-08 | 平根 | 50人以上は利用しない想定でいいです。
3 | 2020-12-08 | 藤田、石川 | 要件定義 | ファイルの変更・更新を「アップロード可能かどうか」に読み替えて大丈夫か | 2020-12-08 | 平根 | 2020-12-08 | 平根 | 問題ありません。
4 | 2020-12-08 | 藤田、石川 | 要件定義 | ファイルの変更・更新権限は、ファイルごとではなくユーザのロール権限(マスタ/ダウンロード・アップロード可能/ダウンロードのみ)により制限でいいか | 2020-12-08 | 平根 | 2020-12-08 | 平根 | 認識相違ありません。
5 | 2020-12-08 | 藤田、石川 | 要件定義 | Web上でのプレビュー・編集機能は要件に含めない(「ダウンロード→変更・更新→アップロード」により変更・更新機能を実装) | 2020-12-08 | 平根 | 2020-12-08 | 平根 | 今回は対象外で問題ありません。
6 | 2020-12-10 | 藤田 | コーディング規約 | コーディング規約を簡潔に作成しましたが、2人のような小規模開発の場合でも、例えば下記サイトのようなテンプレートを用いて詳細に記載するのが一般的でしょうか。 http://objectclub.jp/community/codingstandard/CodingStd.pdf | 2020-12-11 | 平根課長
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
記入者は赤枠部分までの記入をお願い致します

## 環境
開発ツール | バージョン
Java | バージョン8（1.8.0_251）
pgAdmin | Ⅳ

## スケジュール
日付 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26
業務内容 | PG実装済み、正常終了確認まで | レビュー、取り込み、環境構築 | レビューバック、テスト仕様書レビュー（エビデンス） テスト、バグ一覧表の作成（個々で作成） | QAのクローズ（20日）仕様の変更なし、バグ改修 | バグの動作確認、レビュー、納品