## WBS
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11
機能実装
5 | ログイン | 藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14
6 | ログアウト | 藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14
7 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15
8 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15
9 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15
10 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15
11 | アップロード(新規/更新) | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17
12 | ダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17
13 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
14 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
15 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18
16 | フォルダ・ファイル移動 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18
17 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18
18 | デザイン統一 | 石川/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25
単体テスト
19 | テスト仕様書作成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 担当、テストの詳細スケジュールを決定
20 | 単体テスト実施 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-25