## WBS
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | 12/15 ファイル操作関連のシーケンス図未作成
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-14
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
6 | PG一覧 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
機能実装
7 | ログイン | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 ログインエラー時の処理未完了 →要件機能を優先するため打ち切り
8 | ログアウト | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 12/17 セッション情報がログアウト時に削除されているか未確認 →要件機能を優先するため打ち切り
9 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 バリデーションの表示に不具合あり →要件機能を優先するため打ち切り
10 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17
11 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
12 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
13 | アップロード(新規/更新) | 藤田/宮田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 単体/複数ファイルアップロード機能完了
14 | ダウンロード | 藤田/石川 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 12/18 ファイル単体のダウンロード機能完了。ファイル名が文字化け対応必要
15 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 メソッドは完了しているが、入力方法が未定。他要件機能を優先し時間があれば実装
16 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 単体ファイル削除メソッドは完了し、フォルダ削除の再帰メソッドを実装中。他要件機能を優先し時間があれば実装
17 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 メソッドは完了しているが、入力方法が未定。他要件機能を優先し時間があれば実装
18 | フォルダ・ファイル移動 | 石川 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/18 メソッドは完了しているが、入力方法が未定。他要件機能を優先し時間があれば実装
19 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 12/18 カレントディレクトリ情報の保持ロジックが完成。動作確認必要
20 | デザイン統一 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25 |  |  | 12/18 機能要件を優先するため打ち切り
21 | 権限による機能制限 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21
22 | 遷移メニュー配置 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-22
単体テスト
23 | テスト方針検討 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21
24 | 単体テスト仕様書作成・レビュー
| ログイン機能 | 宮田 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ変更 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ削除 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ユーザ権限変更 | 石川 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ファイルアップロード | 藤田 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
| ファイルダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 2020-12-23
25 | 単体テスト実施 | [6 empty] | 不具合パターンの洗い出し、原因・対策検討含む
| ログイン機能 | 宮田 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ変更 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ削除 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ユーザ権限変更 | 石川 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ファイルアップロード | 藤田 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24
| ファイルダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-24

## WBS_old1
fileServer
|  |  |  | 予定 |  | 実績
No | タスク | 担当 | 日数 | 開始 | 完了 | 開始 | 完了 | 備考
設計書
1 | テーブル仕様書 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | 12/15 ファイル操作関連のシーケンス図未作成
2 | シーケンス図 | 石川 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-14
3 | 画面一覧兼画面遷移図 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 | 2020-12-11
4 | 画面入出力項目一覧 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-10 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
5 | アクション定義 | 藤田 |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | (12/11)ファイルサーバ画面の実装の調査中ですので、現状で見通しの立っていない部分のみ未記載です
6 | PG一覧 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14
機能実装
5 | ログイン | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 12/17 バリデーションによるエラーの表示が未実装
6 | ログアウト | 宮田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 12/17 セッション情報がログアウト時に削除されているか未確認
7 | ユーザ登録 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  | 12/16 バリデーションが複数掛かっている項目のエラー表示に不具合あり未完了
8 | ユーザ更新 | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17
9 | ユーザ削除(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
10 | ユーザ権限変更(マスタ) | 石川 |  | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16
11 | アップロード(新規/更新) | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15 |  | (12/16)アップロードされたファイルのパスやその取得方法の調査に時間を要しました。複数ファイルの扱いを引き続き調査 (12/17)個別のダウンロードと個別・複数ファイルのアップロード機能実装済み。ただし同名ファイルの上書き処理やフォルダごとの処理は未実装
12 | ダウンロード | 藤田 |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-15
13 | フォルダ(ディレクトリ)作成 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/17 java.ioのFileクラスを活用して実装できないか検討中
14 | フォルダ・ファイル削除 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/17 java.ioのFileクラスを活用して実装できないか検討中
15 | フォルダ・ファイル名変更 | 石川 |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | 12/17 java.ioのFileクラスを活用して実装できないか検討中
16 | フォルダ・ファイル移動 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-17 |  | (12/17) java.io.Fileもしくはjava.nio.file.Filesクラスを活用しての実装も検討中
17 | ディレクトリ表示 | 藤田 |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-16 |  | (12/16)順序が逆になりましたが、ビューに一覧で表示するためにファイルパスを使用するためアップロード・ダウンロード機能より先に取り組み予定
18 | デザイン統一 | 石川/宮田/藤田 |  | 2020-12-14 | 2020-12-25
単体テスト
19 | テスト仕様書作成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 担当、テストの詳細スケジュールを決定
20 | 単体テスト実施 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-25