## 未実装、仕様変更
未実装、仕様変更
No | 機能 | 対象クラス | 内容 | 状況 | 対策
1 | ログイン |  | ログイン認証のバリデーション機能未実装 | 認証エラーした際のエラーメッセージが表示できていない | SpringSecurityのAuthenticationクラスを自作し、任意のエラーメッセージを表示する
2 | ログイン | DBUsersDetailsService.java | ログイン時の権限付与 | ログイン時に権限名を与えて付与することができていない | getAuthorities()メソッド内で任意の権限名を付与する
3 | ログアウト |  | セッション情報の破棄未確認 | ログアウト時、保持していたセッション情報を破棄しているか確認できていない | セッション情報の保持/破棄の確認方法を調査する
4 | ユーザ管理全般 |  | ユーザごとの権限による機能制限未実装 | HTML側でボタンの表示/非表示による制限は実装しているが、URLへのアクセス制限は未実装 | getAuthorties()で付与した権限によりWebSecurityConfig内でリクエストURL毎に制限を実装する
5 | ユーザ情報更新 |  | ユーザ情報更新の入力バリデーション機能未実装 | ユーザ名、パスワード変更の入力バリデーション機能未実装 | ユーザ情報更新用入力フォームクラスを作成し、バリデーションを設定する
6 | ユーザ情報更新 |  | ユーザ名、パスワードの更新完了通知未実装 | 更新完了後のポップアップ通知未実装 | Controller側で完了フラグ(true/false)を作成し、ビュー側でフラグがtrueの場合に完了通知表示する
7 | ユーザ登録 | regist.html | ユーザ登録画面'戻る'ボタンのリンク先未設定 | ログイン画面に戻るリンク(/login)が未設定 | 戻るボタンに/loginのリンクを設定する
8 | ユーザ登録 |  | ユーザIDに半角英数字254文字以下のバリデーション未実装 | @Emailを設定しているが、内部的に使用可能文字・文字数をどう制限されているか調査出来ていない | @Emailの使用可能文字・文字数を調査し、必要であれば半角英数字254文字以下のバリデーションを追加する
9 | アップロード |  | フォルダ単位でのアップロード | フォルダ単位でのアップロード処理について方法の調査不足により未実装 | ファイルとフォルダでインプットタグで指定する属性が異なるため、アップロードボタンを分ける、もしくは同一インプットタグで送信する方法を調査する必要がある
10 | アップロード |  | 同階層に同名ファイルが存在する場合の確認処理 | 同階層に同じパス名が存在する場合に確認処理を予定するも、調査不足により未実装 | FileService.javaでアップロードファイルと既存ファイルのパスを比較し、重複した場合、上書きかアップロードを中止するか選択ポップアップを表示する
11 | アップロード |  | アップロード時の単体ファイル容量によるバリデーション | 1ファイル100MBを超える場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 | ・カスタムバリデーションクラスを新規作成し、ファイル容量によるバリデーションを追加する ・100MB→100000KBか102400KBか、ファイルサイズの定義等も確認し、必要があれば設定にバッファを持たせることも検討する
12 | アップロード |  | アップロード時の複数ファイルの合計容量によるバリデーション | ファイルの合計が1000MBを超える場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 | ・カスタムバリデーションクラスを新規作成し、ファイル容量によるバリデーションを追加する ・1000MB→1000000KBか1024000KBか、ファイルサイズの定義等も確認し、必要があれば設定にバッファを持たせることも検討する
13 | ダウンロード |  | 複数ファイルを選択してのダウンロード | チェックボックスの実装方法が調査不足のため未実装 | JavaScriptでフォームアクション制御する
14 | ダウンロード |  | フォルダダウンロード時に配下にファイルが存在しない場合の処理 | ダウンロード対象フォルダ配下のファイルを検索してオブジェクト生成、書き込み処理を実行している為、解凍不可能なzipファイルがダウンロードされる | フォルダのみのzipファイルが解凍出来るようロジックを変更するため、調査する必要がある
15 | ファイル・フォルダ移動 |  | 移動処理の実装 | 移動処理未実装 | 仕様書を参照し実装する FileクラスrenameTo()メソッド想定
16 | ファイル・フォルダ移動 |  | 移動先に同名ファイル・フォルダが存在する場合の確認処理 | 移動対象ファイル・フォルダ名と移動先のフォルダ内の全ファイル・フォルダ名を照合し、同一パス名が存在する場合にエラーメッセージの表示を予定するも、調査不足により未実装 | FileService.javaに重複確認のメソッドを作成し、重複する場合はエラーメッセージを表示する
17 | ファイル・フォルダ削除 |  | 削除処理の実装 | 削除処理未実装 | 仕様書を参照し実装する Fileクラスdelete()メソッド想定
18 | ファイル・フォルダ削除 |  | 削除前のポップアップ通知実装 | ポップアップの実装方法調査不足により未実装 | JavaScriptのconfirm()にてポップアップを表示する
19 | ファイル・フォルダ名称変更 |  | 変更処理の実装 | 名称変更処理未実装 | 仕様書を参照し実装する FileクラスrenameTo()メソッド想定
20 | ファイル・フォルダ名称変更 |  | 同階層に同名ファイル・フォルダが存在する場合の確認処理 | 同階層に同一パス名が存在する場合に重複確認し、エラーメッセージの表示を予定するも、調査不足により未実装 | FileService.javaに重複確認のメソッドを作成し、重複する場合はエラーメッセージを表示する
21 | フォルダ作成 |  | 作成処理の実装 | 作成処理未実装 | 仕様書を参照し実装する Fileクラスmkdir()メソッド想定
22 | フォルダ作成 |  | 作成時の名称付与 | 名称を入力させる方法が調査不足のため未実装 | htmlで非表示のポップアップを作成し、ボタン押下時に表示する
23 | フォルダ作成 |  | 同階層に同名ファイル・フォルダが存在する場合の確認処理 | 同階層に同一パス名が存在する場合に重複確認し、エラーメッセージの表示を予定するも、調査不足により未実装 | FileService.javaに重複確認のメソッドを作成し、重複する場合はエラーメッセージを表示する
24 | ファイル操作全般 |  | ファイルとフォルダの識別方法変更 | dispFileList()とdownloadDirLogic()内で正確にファイルとフォルダが識別出来ていない | FileクラスのisFile(),isDirectory()を使用する
25 | ファイル一覧表示 |  | DBの一括書き換え処理 | ビューから受け取ったパスより上の階層のデータがDBから削除され、登録日・登録者・更新日・更新者を保持できない | DB書き換え処理に渡すパスをホームディレクトリ固定値に変更する

## 例外パターン
例外パターン
No | 機能 | パターン | 対策
1 | 全般 | DB操作(UPDATE,INSERT)でユニークキーに設定されている値が重複する場合 | try-catchで例外が発生した場合、エラーページを表示する
2 | 全般 | DB操作(SELECT,DELETE)でキーとする値が存在しない場合 | try-catchで例外が発生した場合、エラーページを表示する
3 | 全般 | アクセス権限がないユーザがリクエストを送信した場合 | WebSecurityConfig.java内、 http.authorizeRequests()に .exceptionHandling().accessDeniedPage("エラーページ")を設定する
4 | 全般 | 認証されていないユーザがリクエストを送信した場合 | 3と同様の対策で対応可能か調査する
5 | 全般 | HTMLが改ざんされた場合 (SQLインジェクション、リクエストメソッド、ファイルパスの改ざん) | 対策を調査する必要がある
6 | アップロード | アップロード処理の中で例外が発生した場合 | エラーページを表示する
7 | ダウンロード | ダウンロード処理の中で例外が発生した場合 | エラーページを表示する
8 | ファイル操作全般 | アップロード、ダウンロード、フォルダ新規作成、ファイル・フォルダの名称変更、ファイル・フォルダ移動時に、パスがテーブルもしくはエクスプローラーの文字数制限を超える場合 | 登録時にパスの長さを判定し、制限を超える場合はエラーメッセージを表示する
9 | ファイル操作全般 | アップロード、ダウンロード、ファイル・フォルダの名称変更、ファイル・フォルダ移動、ファイル・フォルダ削除時に、対象ファイル・フォルダが存在しない場合 | 処理前にFileクラスのisExist()メソッドで存在確認をし、存在しなければエラーメッセージを表示する
10