## 残作業一覧
残作業一覧
No | 対象機能 | 分類 | 残作業 | 状況 | 参照ドキュメント | WBS
1 | アップロード | 機能実装 | フォルダ単位でのアップロード | フォルダ単位でのアップロード処理について方法の調査不足により未実装 | ー | 13
2 | アップロード | 機能実装 | 同名ファイルが存在する場合の確認処理 →上書きかアップロードをやめるか | ・filesテーブルにアクセスし、同じパス名が存在する場合に確認処理を予定するも、調査不足により未実装 ・アクション定義書で未定義のため、定義書更新予定 | ー | 13
3 | アップロード | 機能実装 | アップロード時の単体ファイル容量によるバリデーション | ・1ファイル100MBを超える場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 ・100MB→100000KBか102400KBか等も要確認し、必要があれば設定にバッファを持たせることも検討 | ー | 13
4 | アップロード | 機能実装 | アップロード時の複数ファイルの合計容量によるバリデーション | ・ファイルの合計が1000MBを超える場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 ・1000MB→1000000KBか1024000KBか等も要確認し、必要があれば設定にバッファを持たせることも検討 | ー | 13
5 | 全体 | 機能実装 | 全体のデザイン統一 | 画面遷移図'シートの画面イメージに合わせたデザイン未実装 | 【ファイルサーバ課題】画面一覧・画面遷移図.xlsx | 20
6 | 全体 | 機能実装 | 例外処理の実装 | 各機能例外処理を考慮出来ていない | ※詳細は別資料にて管理 【ファイルサーバ課題】未実装・例外パターン検討.xlsx
7 | ダウンロード | 機能実装 | 複数ファイルを選択してのダウンロード | チェックボックスの実装方法が調査不足のため未実装 | ー | 14
8 | ファイル・フォルダ移動 | 機能実装 | 移動処理の実装 | 移動処理未実装 | ー | 18
9 | ファイル・フォルダ移動 | 機能実装 | 同名ファイル・フォルダとの競合処理実装 | 移動対象ファイル・フォルダ名と移動先のフォルダ内の全ファイル・フォルダ名とをfilesテーブルと照合し、同一パス名が存在する場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 | ー | 18
10 | ファイル・フォルダ削除 | 機能実装 | 削除処理の実装 | 削除処理未実装 | ー | 16
11 | ファイル・フォルダ削除 | 機能実装 | 削除前のポップアップ通知実装 | ポップアップの実装方法調査不足により未実装 | ー | 16
12 | ファイル・フォルダ名称変更 | 機能実装 | 変更処理の実装 | 名称変更処理未実装 | ー | 17
13 | ファイル・フォルダ名称変更 | 機能実装 | 同名ファイル・フォルダとの競合処理実装 | 上記入力された名称をfilesテーブルと照合し、同一パス名が存在する場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 | ー | 17
14 | フォルダ作成 | 機能実装 | 作成処理の実装 | 作成処理未実装 | ー | 15
15 | フォルダ作成 | 機能実装 | 作成時の名称付与 | 名称を入力させる方法が調査不足のため未実装 | ー | 15
16 | フォルダ作成 | 機能実装 | 同名フォルダとの競合処理実装 | 上記入力された名称をfilesテーブルと照合し、同一パス名が存在する場合にバリデーション処理を予定するも、調査不足により未実装 | ー | 15
17 | ユーザ管理全般 | 機能実装 | ユーザごとの権限による機能制限未実装 | HTML側でボタンの表示/非表示による制限は実装しているが、URLへのアクセス制限は未実装 | ー | 20
18 | ユーザ情報更新 | 機能実装 | ユーザ情報更新の入力バリデーション機能未実装 | ユーザ名、パスワード変更の入力バリデーション機能未実装 | ー | 10
19 | ユーザ情報更新 | 機能実装 | ユーザ名、パスワードの更新完了通知未実装 | 更新完了後のポップアップ通知未実装 | ー | 10
20 | ユーザ登録 | 機能実装 | ユーザ登録画面'戻る'ボタンのリンク先未設定 | ログイン画面に戻るリンク(/login)が未設定 | ー | 9
21 | ユーザ登録 | 機能実装 | ユーザIDに半角英数字254文字以下のバリデーション未実装 | @Emailを設定しているが、内部的に使用可能文字・文字数をどう制限されているか調査出来ていない | ー | 9
22 | ログアウト | 機能実装 | セッション情報の破棄未確認 | ログアウト時、保持していたセッション情報を破棄しているか確認できていない | ー | 8
23 | ログイン | 機能実装 | ログイン認証のバリデーション機能未実装 | 認証エラーした際のエラーメッセージが表示できていない | ー | 7
24 | ログイン | 機能実装 | ログイン時の権限付与 | ログイン時に権限名を与えて付与することができていない | ー | 8
25 | アップロード | 単体テスト | Junit、Seleniumテスト未完了 | ・Modelクラスの扱い ・MultipartFileクラス ・セッションから取得するユーザ情報のモック化や扱いの処理 ・例外処理の分岐条件 上記の確認が調査不足により未完了 | 単体テスト仕様書_ファイル操作.xlsx テスト項目番号：3-001~3-004 | 25
26 | 一覧表示 | 単体テスト | Junit、Seleniumテスト未完了 | ・Modelクラスの扱い ・セッションから取得するユーザ情報のモック化や扱いの処理 ・voidのメソッドの変数内の値 上記の確認方法が調査不足のため未完了 | 単体テスト仕様書_ファイル操作.xlsx テスト項目番号：2-001~2-011 | 25
27 | 画面表示 | 単体テスト | Junit、Seleniumテスト未完了 | ・Seleniumの使用方法の調査不足により未完了(1~36) ・JavaScriptのテスト方法未調査のため未完了(37) | 単体テスト仕様書_ファイル操作.xlsx テスト項目番号：1-001~2-037 | 25
28 | ダウンロード | 単体テスト | Junit、Seleniumテスト未完了 | ・HttpServletResponseクラスの扱い ・例外処理に分岐する際の条件の確認 ・Seleniumの使用方法の調査不足により未完了 上記が調査不足のため未完了 | 単体テスト仕様書_ファイル操作.xlsx テスト項目番号：4-001~2-015 | 25
29 | ユーザ情報更新 | 単体テスト | Junitテスト未完了 | 認証ユーザ情報を引数として受け取るメソッドのテスト未完了 | 単体テスト仕様書_ユーザ管理.xlsx テスト項目番号：2-001~2-007 | 25
30 | ユーザ情報更新 | 単体テスト | Seleniumテスト未実施 | Seleniumを使ったhtmlのテストが未実装 | 単体テスト仕様書_ユーザ管理.xlsx テスト項目番号：2-001~2-007 | 25
31 | ユーザ登録 | 単体テスト | Seleniumテスト未実施 | Seleniumを使ったhtmlのテストが未実装 | 単体テスト仕様書_ユーザ管理.xlsx テスト項目番号：1-010~1-023 | 25
32 | ユーザ権限変更・削除 | 単体テスト | Seleniumテスト未実施 | Seleniumを使ったhtmlのテストが未実装 | 単体テスト仕様書_ユーザ管理.xlsx テスト項目番号：3-007~3-011 | 25
33 | ログイン | 単体テスト | ログイン認証のテストでC1カバレッジ100%になっていない | 処理に入るための前提条件が正しく設定できていない | 単体テスト仕様書_ログイン.xlsx テスト項目番号：1-008 | 25
34 | ログイン | 単体テスト | Seleniumテスト未実施 | Seleniumを使ったhtmlのテストが未実装 | 単体テスト仕様書_ログイン.xlsx テスト項目番号：1-005 | 25